## Sheet1
序号 | 描述
1 | 当金币不足时，生产线可以继续提升等级，金币不足点击升级后，就不会生产蜂蜜了(已处理)
2 | 金币不足时，也能通过点击提升等级按钮打开升级界面，只是升级界面中按钮置灰不能点击
3 | 生产出来的蜂蜜没有填充效果，现在全是灰色的
4 | 点击蜂巢加速看是否可以直接一次加速一个来回，现在需要一直点击
5 | 打开升级界面时，提升等级到金币不足，此时不关闭界面，等金币累积到能下次升级时，按钮变为可点击状态（当前金币够时，状态还是不可点击）（已处理）
6 | 人物等级升级时，奖励的金币实际情况为扣除该金币（已处理）
7 | 蜂巢解锁按钮，未达到解锁等级时不显示，左边名字除增加解锁等级提示，解锁后，提示消失
8 | 增加一个蜜蜂解锁界面，点击解锁后，弹出该界面，然后解锁按钮变为提升等级按钮（ps:暂不处理，现在没有资源）
9 | 升级任务等级后，有时会出现连续掉落多个蜂蜜罐的情况（已处理）
10 | 生产线和蜂巢升级界面中，升级信息没有即时刷新（已处理）
11 | 蜂巢升级界面中，采蜜速度信息在升级后没有更新（关闭界面打开后也是一样）（已处理）
26 | 有时候会突然卡死
30 | 【排行榜】界面打开再关闭后界面会黑掉
31 | 点击飞行物没有弹出界面(已修改)
33 | 生产线升级到满级后卡死，把生产线设置成300级封顶算了（已修改）
35 | 转盘金币选项还是会存在没有折算成实际金额的情况，且领取界面点击【领取】按钮后，界面不消失(已修改)
36 | 30级蜂巢之后就不显示新的未解锁的蜂巢了(已修改)
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193